  Zápis

z Představenstva MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,

konaného dne 15.5. 2008 v Rábech, ve VIC-sekretariát 
Přítomní: viz příloha č. 1 - prezenční listina  

Hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina
   

Program jednání:

1. ukončení a vyhodnocení provozní dotace MAS z PK - kontrola úkolů

2. akce MAS 2008 - Sousedské slavnosti 6.7.2008 – příprava L.Šorm

                                - prezentace regionu, publikace 

3. příprava valné hromady MAS 

4. různé

_____________________________________________________________________________________

Předseda P.Vrátil přivítal přítomné.  

1. ukončení a vyhodnocení provozní dotace MAS z PK- kontrola úkolů

O.Zelinková zajistila, aby celková částka provoz.dot. byla beze zbytku dočerpána. 

O.Zelinková do 15.6. zajistí kopie všech SOD, objednávek, faktur a pokladních dokladů, vč. bankovních výpisů k částkám uvedených v tabulce využití provozní dotace ve výši 200000,-Kč.

Vyhodnocení bude provedeno k 30.6.2008.
2. akce MAS 2008 

· Sousedské slavnosti 6.7.2008

Info L.Šorm: informace budou zaslané dne 19.5. obcím a členským subjektům. Celý scénář akce bude představen na VH 10.6.2008.

Do 6.6.2008 musí být předběžné přihlášky obcí a subjektů.

· prezentace MAS - tiskovina

2000 ks souboru prezentace (desky A4+5 listů)

témata: členové, akce, turistické programy, historie, zajímavosti

Přiznána mim. dotace ve výši 120000,-Kč. Na základě předložených nabídek bude vybrán na VH zpracovatel. Na VH bude zvolena komise pro cestovní ruch a propagaci regionu.

Akce bude ukončena do 31.12.2008.

· prezentace MAS

5.5. zaslána výzva členům a obcím o zaslání materiálů pro zpracování mediální elektronické prezentace. Bude projednáno na VH.
3. příprava valné hromady MAS

Termín následující valné hromady byl stanoven na  10.6.2008, místo jednání Perníková chaloupka
K.Korejtková-příprava VH, pozv. všem obcím

Program

- přijetí nových členů

- hospodaření: vyhodnocení provozní dotace 2007/2008, schválení rozpočtu provozní dotace 2008, placení čl.příspěvků

- akce MAS 2008, viz. bod 2 (zvolení komise pro prezentaci a CR, výběr dodavatele zprac. prezentací)

- činnost MAS 2008 – podpora spolupráce subjektů , podání žád. do 2. kola PRV, organizace zapůjčování stojanů, založení b.ú. u jiného bank.domu
4. různé

- noví členové: J.Křivka- truhlářství, Farnost Římsko-katolická Staré Ždánice

- úkoly:

O.Zelinková prověří, zda p.Černý je řádný člen RKH????, ostatní vyzve k zaplacení čl. příspěvků do 31.5.2008.

- zájem o zapůjčení techniky v současnosti není, po pořízení infostojanů bude zapůjčování zajišťovat O.Zelinková

- databáze podnikatelů, služeb – odezva není, bude muset zajišťovat MAS postupně vlastními silami

- L.Šorm zajistí vložení loga RKH na stránky, aby bylo členům ke stažení

Další jednání představenstva MAS RKH se uskuteční  dle potřeby  v centrále MAS RKH, ve VIC.

Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz.

Přílohy:

Č.1 Prezenční listina

Zapsala: K. Korejtková       





Předseda: P.Vrátil

