Zápis z jednání představenstva Podhůří Železných hor,

dne 12.3.2008 v Cholticích

Přítomni: viz prezenční listina

Hosté: viz prezenční listina

Program jednání:

1. Organizační záležitosti

2. Příprava jednání výkonné rady

3. Akce v r. 2008 Dotační tituly pro r. 2008

4. Info z MAS ŽR

5. Dotační tituly pro r. 2008 

_______________________________________________________________________________________

1. Organizační záležitosti

Od 1.3.2008 zajišťuje účetní služby p B.Franková

Zajistí zaslání platebních předpisů na uhrazení členských příspěvků.

audit svazku

2. Příprava jednání výkonné rady

konání výkonné rady proběhne 2.4.2008 v Turkovicích

každá obec odevzdá účetní podepsaný rozpočet/ vyvěšeno, sejmuto

3. Akce v r. 2008

· Vybudování sociálního zázemí a pódia v areálu rozhledny Barborka

Realizátor obec Svinčany. Realizace akce probíhá. Ukončení akce květen 2008.
· POV 2008 - Úprava veřejných ploch obcí mikroregionu II.etapa

Podána žádost, realizace  05 – 11/2008. Možnost realizace úprav ploch pro další obce mikroregionu. Nutno připravit podklady (studie, nákresy, rozpočty). Požadavky obcí zaslat předsedovi Ing. Málkovi nebo K.Korejtkové do 15.3.2008.  jsou zaslány????

· POV 2008 – Poradenství

Předložena MS

· Tradice Železnohorského regionu  - kulturní akce – 21.6.2008 

Je pozvánka, budou materiály (obce, školy, pro TIC regionu) – hradí MAS ŽR

Představenstvo jednomyslně schválilo fin.podporu na akci ve výši 5000,-Kč.

4. Informace MAS ŽR

- zpracovává se databáze podnikatelů, řemeslníků, poskytovatelů služeb, představitelé obcí byli požádáni o podporu a jednání se subjekty v obcích, vyplněné formuláře předávat do TIC HM, termín: do února 2008.

· 18.12.07 byla podána žádost za MAS ŽR, výběr MAS bude znám cca v květnu 2008, v průběhu ledna veškeré materiály na webu www.maszr.oblast.cz 

· Nutno poskytnout dokument o seznámení se s SPL. Nutné – bez toho i po výběru neobdržíme dotaci! Informace pro obce a zápis z VH na www.maszr.oblast.cz. 

- květen 2008 – pozvání od MAS Strážnicko na lidové slavnosti

- MAS ŽR a RŠOV /lednu-únoru 2008 uspořádá semináře na téma: zpracování konkrétního projektu v rámci MAS ŽR 

Kalendáře kulturních a sportovních akcí r.2008 – možno zaslat do TIC HM (centrála MAS ŽR) infocentrum@mesto-hm.cz nebo ke správci webu PŽH na obec Svinčany.

· Publikace MAS ŽR, bude k vyzvednutí v TIC HM

Dokončena, obdrží každá obce, zajistí dodávku do své školy.

5. Dotační tituly pro r. 2008

· Granty Pardubického kraje – viz. zaslaný přehled Dotační tituly 2008

OBEC, KTERÁ BY CHTĚLA VYUŽÍT ŽÁDOST PRO SVOJI NAVRŽENOU AKCI V RÁMCI MIKROREGIONU ZAŠLE VČAS PODKLADY K.KOREJTKOVÉ (termíny podání žádostí uvedeny v dokumentu DT 2008)

· Program rozvoje venkova 2007 – 2013 – viz. zaslaný stručný přehled PRV

Pro obce do 500 obyv. (úpravy center obcí, opravy místních komunikací, výsadba veřejné zeleně....)

Pro obce do 2000 obyv. (budování kanalizace a vodovodu)

Program EU, další výzva pro podání žádostí bude cca v červnu 2008.

· Regionální operační program – bude zaslán stručný přehled

Pro obce nad 500 obyv. (úpravy center obcí, Regenerace a revitalizace brownfields, Obnova evidovaných památek, Infr.pro volnočasové aktivity, infrastruktury v oblasti zdravotnict., vzděl. a soc. věcí (ne DPS, ne obl.bydlení)

Pro všechny obce, svazky obcí, podnikatele (rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR: obnova a výstavba kapacit cestovního ruchu, zajištění dostupnosti turistických cílů, oprava památek pro zvýšení potenciálu území pro CR)

Výzva březen 2008

V PRŮBĚHU PŘÍPRAVY PROJEKTŮ MOŽNOST KONZULTOVAT S K.KOREJTKOVOU JEHO VHODNOST A ZAMĚŘENÍ. DLE DOHODY S OBCÍ K.KOREJTKOVÁ ZAJISTÍ ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ.

Na žádost p.Valenty předloží obce podklady týkající se odpadů. Na jejich základě bude vytvořen přehled o využívání separovaného odpadu a návratnosti fin.částek do obecních rozpočtů.

USNESENÍ

Představenstvo schvaluje:

· Finanční podporu na akci Tradice Železnohorského regionu 21.6.2008  ve výši 5000,-Kč.

V Cholticích, dne 12.3.2008

Zapsala K. Korejtková

Předseda: Ing.Málek

