Mikroregion  HEŘMANOMĚSTECKO, nám.Míru 4,  Heřmanův Městec
ZÁPIS   z mimořádné schůzky mikroregionu, konané dne 2.9.2009

Přítomni : viz prezenční listina
Hosté :  viz prezenční listina     
PROGRAM :   
1) Zahájení

2) Kontrola průběhu akcí svazku v roce 2009 

3) Příprava a žádost POV pro rok 2010

4) Aktuality z Železnohorského regionu

5) Operativní problematika

6) Závěr

ad 1 :

Předseda Ing. Jiroutek zahájil jednání. 

ad 2 :
· Regenerace obcí (zpevnění ploch, herní prvky, sportovní plochy, opravy památek........)

       Jednotlivé obce dle podkladů a dohod postupují v  realizaci. Dokončení akcí 31.10.2009. 
· Granty PK – rekonstrukce vyhlídkové rozhledny 
Schválená výše 41250,-Kč dotace, celkové náklady 82500,-Kč (spolufinancováno bude obcí Svinčany). Obec Svinčany zajišťuje dodavatele a uzavření SOD mezi Heřmanoměsteckem a dodavatelem. Dokončení akce 31.10.2009.
· Aktualizace strategického plánu mikroregionu – proběhne v r. 2009. Dosud nedodali podklady tito členové: Heřmanův Městec, Hošťalovice, Kostelec, Načešice a Vápenný Podol – úkol trvá. 

ad 3:

Návrh na obsah žádosti pro svazek obcí do POV PK pro r.2010:

1) Regenerace obcí (opravy a drobná výstavba v obcích)

2) Označení místních turistických cílů (jednotné tabulky v terénu o místních zajímavostech - v centrech obcí i u jednotlivých zajímavostí)

Přítomní jednomyslně zvolili akci č.2

Žádost na vybranou akci a poradenství pro svazek obcí bude zpracována a podána do 30.9.2009 na KÚ PK.

Info pro obce:

Termín podání žádostí do POV PK pro r. 2010 za jednotlivé obce je 30.9.2009. Nutno žádost zadat do elektronického systému na www.isu.cz/pov-pu , následně vytisknout a potvrzenou tištěnou verzi vč. uvedených příloh na žádosti předat osobně nebo poštou na KÚ PK paní Žákové.

Při zpracování žádosti možno využít pomoci K.Korejtkové. Informace o vybrané akci zaslat mailem ke zpracování v co nejbližším termínu.
ad 4:

MAS Železnohorský region vyhlásil 1.výzvu pro předkládání žádostí o dotace z PRV 2007 – 2013 v rámci realizace Strategického plánu LEADER – Návrat ke kořenům. Termín podání žádostí do 18.9.2009.

Veškeré informace pro žadatele na www.maszr.oblast.cz - sekce dokumenty – LEADER 2007 – 2013 a v centrále MAS ŽR v infocentru v Heřmanově Městci. Žadatelé mohou využít metodickou pomoc při zpracování projektové žádosti od manažera MAS ŽR – K.Korejtkové a administrativního pracovníka M.Písaře. 

1.výzva k předkládání žádostí 
ke Strategickému plánu MAS ŽR  „Návrat ke kořenům“

FICHE 1 – Návrat ke kořenům

FICHE 2 – Obnova venkova
FICHE 3 – Živý venkov

FICHE 4 – Cestovní ruch

Stávající znění žádosti o realizaci SPL:






Celkové prostředky pro 1. výzvu pro rok 2009       
4 737 929,-Kč
100%


Z toho na projekty pro žadatele  


4 296 929,-Kč
90,8%

Z toho na administraci

   
  
    441000,-Kč
9,2%

Členové MAS ŽR navrhli systém nutného předfinancování nákladů na administraci na základě bezúročných půjček od členů MAS ŽR (mikroreginy, obce/města, členové). 

Jedná se o systém bezúročných půjček v případě potřeby na období cca 6 měsíců ve výši cca 40 – 50 tis.Kč.

Přítomní jednomyslně odsouhlasili v případě potřeby bezúročnou půjčku pro MAS ŽR na období cca 6 měsíců ve výši cca 40 – 50 tis.Kč v případě, že ji bude moci mikroregion Heřmanoměstecko ze svých zdrojů poskytnout. 

Aktuální stav akcí MAS ŽR:

Velká razítková sběratelská soutěž – probíhá – 18.9.2009 v rámci Babího léta na Konopáči bude slosování výherců

Pohledy lokalit ŽR – probíhá již tvorba 2.edice, žadatelé o výhodné vydání (náklady cca 1,50,-Kč/ks) svého pohledu zašlou požadavky vč. elektronických fotografií do infocentra HM.

Kalendář akcí – vychází měsíčně (již nutno připravovat akce na r.2010)

Promoakce o ŽR pro školy, pracovníky infocenter  - 25.9.2009 (nutno zvýšit zájem škol o využití místních aktivit)

Výjezdní vzdělávací seminář – střední Morava – zaměření realizace projektů v rámci PRV různými realizátory   1. – 3.10.2009 –poslední možnost se přihlásit!!

ad 5 :

· Aktuální info o dotacích

PRV pro obce do 500 obyvatel

Další výzva 26.říjen 2009. Ve věci zpracování žádosti možno kontaktovat K.Korejtkovou.

OP Životní prostředí 

Nutno zpracovat PD v každém případě – pasport zeleně, zateplení obecních veřejně prospěšných budov-škol, čištění rybníků..... (výzvy jsou průběžné, nutno řešit individuálně)

SZŽP – dotace na zateplení rodinných domů pro majitele-nové

OPI Czechpoint

Probíhá realizace. V rámci vyhodnocení se obce mohou obrátit na K.Korejtkovou, v případě že jim žádost nezpracovávala pověřená obec. 

Akce v mikroregionu:

18.-19.9.2009 
od 14 hod. Babí léto na Železných horách, Autokempink Konopáč, proběhne slosování Razítkové soutěže

19.-.20.9.2009 
28.ročník zahrádkářské a chovatelské výstavy, prezentace Železných hor a regionu, prezentace areálu Rozhledny Barborka

ad 6 :

Předseda Ing. Jiroutek poděkoval přítomným za účast.

USNESENÍ:

Shromáždění svazku obcí Heřmanoměstecko:

· Jednomyslně odsouhlasilo systém nutného předfinancování nákladů na administraci SPL MAS ŽR formou bezúročných půjček  dle aktuální potřeby a možností na období cca 6 měsíců ve výši cca 40 – 50 tis.Kč.

Termín další schůzky shromáždění svazku bude 25.11.2009 v 16.00 hod. v Heřmanově Městci – školní jídelna. 
Přílohy: prezenční listina

Rozhovice, 2.9.2009                                   

Zapsala :   K.Korejtková

Předseda: Ing. Jiroutek

