  Zápis

z jednání představenstva a komise pro cestovní ruch 

MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, o.s,

konaného dne 31. 5. 2010 v Heřmanově Městci 

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina  
   

Program jednání:
1. Aktuální stav akcí, vč. realizace SPL

2.
Aktuální stav hospodaření – podrobné stanovení využití zbývající provozní dotace pro r.2010

  3.    Různé 
________________________________________________________________________________________

K bodu č. 1

Info o vlastních akcích:

· EDEN – Z potůčku potok, z říčky řeka, účast v soutěži, prezentace projektu na veletrhu CR v HK a v Chrudimi, ocenění účasti MMR 5.5., oba projekty z ročníků 2009, 2010 budou obsahem publikace regionů EDEN pod hlavičkou Czechtourism – publikace bude ve všech infocentrech, proběhne zapojení i do dalšího ročníku 2011 – téma: funkční brownfieldy, přítomní vybraly záběry pro publikaci

· Dny ŽR – 15. – 18.4.2010 – akce splnila očekávání, zveřejněna tisková zpráva, ocenění organizátorů a zapojení nových subjektů (provozovatel penzionu Lipoltice, Tank power centrum Přelouč) , akce bude probíhat v dubnu r.2011

· Fotosoutěž ŽR – nové – nutnost zvýšené a cílené podpory, aktivně podporovat účastníky, plakáty rozeslány mailovou poštou členům, obcím, 31.8.2010 ukončení, 18.9.2010 vyhodnocení.
· Itinerář výletů 2010 – proběhla aktualizace podkladů – zůstává pro sezónu 2010 

· Tradice ŽR 19.6.2010 od 16.00 hod. , předchází týden pro školy a školky v areálu – nutno doporučit školám – infocentra, v rámci akce možnost prezentace členů, bude souhrnný stánek MAS ŽR, reciproční info o akcích Boii a Perníkové chaloupky (téma: Hledá se Honza)

· Ostatní materiály (Slavní lidé regionu, Tržiště a prodejci produktů a výrobků...) – úkol trvá, souhrnný termín pro sběr podkladových informací do 30.9.2010 – info zasílat mailem M.Písařovi , Ing. Pleskot se pokusí zapojit zemědělské podnikatele v rámci činnosti Asociace soukr.zem., alespoň zjistit ochotu a chuť se zapojit

· Podpora odbytu produktů a výrobků či služeb, souvisí se zmapováním prodejců a tržišť, viz. výše 

· Razítková soutěž – jede dál, aktualizace proběhne na podzim po valné hromadě s novými členy 

· Edice pohledů – probíhá zpracování a výroba 3.edice 

· E-senior – 27.5. proběhla veřejná prezentace v Cholticích, vážní zájemci: Choltice, Třemošnice, Srnojedy (začátek říjen 2010), konkrétní postup jak se zapojit zaslán na všechny obce ŽR

· Propagace MAS PK pro KAZV – zajištěno dle SOD 11 prezentačních banerů pro MAS PK, za zajištění podkladů a organizaci částka 10000,-Kč do příjmů rozpočtu MAS ŽR. MAS obdrží od KAZV banery zdarma. Od cca 10.6. v centrále MAS ŽR. Možno využít na prop.akce členů.

· Spolupráce se školami – zpracovány podklady pro ZŠ dle ročníků a předmětů, přítomní rozhodli o zpracování ukázkových pracovních listů pro žáky v počtu 5 (pro každý ročník jeden) ve výši 4050,-Kč do srpna 2010. K 10.6. bude zaslána cílená pozvánka na akci pro učitele, na ZŠ, MŠ, Stř.Š v regionu i v okolí, vč. školských úřadů., v kopii info o akci pro starosty, termín: 26.8. (čt.), 30.8. (po), M.Písař zjistí nejvhodnější termín. Zahájení akce v HM – prezentace novinek v místě, předání materiálů, výjezd do okolí (max. 3 místa, 9-14 hod. (Nasavrky, Agrofarma, Choltice, VS........)

Nutnost rozšířit a zkvalitnit spolupráci se středními školami cestovního ruchu a Univerzitou Pardubice– možnost zpracování podkladů v rámci praxí a studentských prací. Proběhne aktualizace zadání seminárních prací, které již na Univerzitě od ŽR existuje. Zajistí K.Korejtková ve spolupráci s představenstvem a komisí pro CR.

· Symbol regionu!! –skřítek Železnohorák (byl by i symbolem spolu s Honzou pro Vandrovní knížku), V.Váchová autorka předá podklady grafikovi P.Vítkovi, který zpracuje postavičku elektronicky vč. několika modifikací.

· Web www.maszr.oblast.cz v koordinaci s www.zeleznehory-hm.cz, www infocenter a dalšími důležitými weby pro oblast – členové do příště zhodnotí nutnost a rozsah aktualizace a navrhnou změny tak, aby vše bylo pro uživatele a návštěvníky přehledné, aby se informace nedublovaly, aby vše na sebe logicky navazovalo – možno připomínky zasílat průběžně M.Písařovi

· Vzdělávací projekt – zvyšování kvality služeb v oblasti cestovního ruchu – pro podnikatele, obce, neziskovky , náklady cca 250000,-Kč (nutnost předfinancování ze zdrojů mikroregionů), cca 10 kurzů, zaměření: komunikace se zákazníky, prezentace, kvalita služeb, zapojení se do odborných a zájmových skupin, nejvhodnější PRV2007-2013, osa III.3.1. vzdělávání, nejvhodnější žadatel- jeden z mikroregionů – bude projednáno, spolupráce mikroregionů v rámci ŽR + Hlinecko + MAS RKH, termín podání žádosti: říjen 2010, realizace jaro 2011. Viz. přehled o projektu. 

Oblast cestovního ruchu:

· Zahájena spolupráce s Pardubice Region Tourism a Léčebnými lázněmi Bohdaneč – zasílat měsíční kalendáře akcí, předávat materiály, zasílat návrhy výletů, zajistí M. Písař, spolupráce v rámci projektu ROP Pardubicko r.2011/2012 díky přesahu území ŽR na TO Pardubicko

· Dotazníkové šetření v oblasti CR – dotazníky aktualizovány od r.2009, nutno jich vyplnit co nejvíce – nutný podklad pro nové akce a aktivity, pracovníci infocenter zašlou památky či subjekty (do 30.6.2010) M.Písařovi, které mohou dodat početní data o využívání atraktivity či aktivity (min. za r.2009, 2008?, 2007?) galerie, památky, kempy, hotely, ubytovny, infocentra alespoň odhad, další???. Zhodnocení dotazníků proběhne ke konci r.2010, celkové vyhodnocení návštěvnosti bude předmětem Dnů ŽR 2011.

· Vytipování míst pro sběr informací o návštěvnosti aktivit: ?????????? – nutný podklad pro nové akce a aktivity, pro novu formu propagace, DSVČ nic takového nedělá, nutno pracovat samostatně

· Infocentra – proběhla aktualizace území jednotlivých IC http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?thema=3507&category=  (TO PK mapa)

· Vandrovní knížky – proběhne aktualizace, projednáno s L.Šormem, nejen bonusový systém, ale i cestopis (průvodce skřítek Železnohorák a dřevorubec Honza od Perníkové chaloupky), nutno propojit již s existujícími aktivitami (razítková soutěž, atd...)– L.Šorm předá podklady a seznam účastníků – bude doplněn o nové zájemce (IC Pardubice a jiné), L.Šorm doplní náměty cestopisu v hrubých obrysech, bude doplněno pracovníky IC (ti pomohou s cíleným a konkrétním jednáním se subjekty), organizace MAS ŽR, přítomní rozhodli o  zajištění prvotního zkušebního vydání z provozní dotace pro sezónu 2011, zpracování 2.pol.r.2010, tisk únor 2011.

· DSVČ – v rámci CR podány 2 projekty: Zkvalitnění služeb infocenter, Témata roku 2010 a 2011
(také ŽR) – v současné době bez výsledku, nutno sledovat, měli bychom být ve 2.pol.2010 vyzváni ke spolupráci a přípravě a realizaci, ve zpracování nová Strategie rozvoje cestovního ruchu v PK-při závěrečném jednání subjektů byl brán zřetel na konkrétní a technické připomínky v minimální míře

· TO Chrudimsko-Hlinecko – na probíhajících a připravovaných projektech zainteresováni pouze

představitelé obcí a měst, kteří projety spolufinancují  - počátek realizace únor 2011, nutnost komunikace zainteresovaných starostů a pracovníků IC, avizované založení destinační organizace pro CR nebude prozatím realizováno – zdroj: R.Málek.

Realizace SPL:

· Realizace SPL – 1.výzva 2009 – zpracovány a předány podklady žadatelům, projekty se realizují, zpracován přehled projektů v rámci kontroly, k 4.6. proběhne kontrola stavu realizace, zajistí M. Písař a následně vždy 1x měsíčně.

· Realizace SPL – 2.výzva 2010 – žádosti zadministrované, prošly hodnotící komisí a připravené k registraci na SZIF HK na 15.6.2010, nastane další doplňování žádostí-zajistí pracovníci MAS ŽR (cca říjen 2010 oznámení o schválení projektů), 12 projektů (z toho 2 náhradníci, zrušen projekt Trios-infocentrum-čeká se na výsledky ROP), všichni žadatelé žádost prvotně zanesli do dotazníků a zúčastnili se školení pro žadatele. Požadavky na dotaci o 5599,-Kč více. Na základě tohoto zjištění bylo podáno Hlášení o změnách, jenž převedlo danou částku z administrace aktivit, která se tímto o částku ponížila tak, aby ani poslední žadatel v řadě nemusel být na dotaci krácen. Představenstvo odsouhlasilo seznam vybraných projektů hodnotící komisí.

· Představenstvo na příštím jednání připraví pro VH návrh změn ohledně Fichí, tak aby byly využitelnější pro zemědělce a podnikatele a možný návrh úprav hodnotících kriterií. Návrhy k diskuzi připraví K.Korejtková.

· Partnerské projekty: 

1) MAS ŽR x MAS Pošumaví - Muzeum tradic- projednáno s protistranou, hledá se zájemce z MAS Pošumaví – úkol trvá 

2) MAS ŽR x MAS RKH – Relaxparky Perníkového hejtmanství -odpočinková fit zastavení pro návštěvníky, obě MAS projekt schválili na VH, na základě poptávky proběhlo 7.5. jednání zúčastněných – 10 lokalit (5 MAS RKH, 5 MAS ŽR), náklady celkem 2,188 mil.Kč, z toho 1,929 mil.Kč 10 lokalit předfinancuje 10 účastníků, MAS RKH předfinancuje admin. a propag.projektu 112000,-Kč (vlastní zdroje), MAS ŽR předfinancuje admin. a propag.projektu 167000,-Kč (vlastní zdroje), realizace říjen 2010 – květen 2011. Prvotní náklad pouze PD na vzorovou lokalitu Ing. Pavliš, ve výši 15000,-Kč. V případě nevýběru projektu bude uhrazeno z provozní dotace MAS ŽR a využito pro všechny členy. 

K bodu č. 2

B.Čížková předložila přítomným  přehled hospodaření za r. 2010 k aktuálnímu datu a čerpání SPL za 1. a 2.etapu 2010.

Stav b.ú. + pokladna k 31.5.2010      107784,74,-Kč.

Přítomní navrhli a odsouhlasili čerpání provozní dotace PK do konce r.2010 a prostředků SPL na propagaci regionu v rámci 2.etapy do srpna 2010, viz. tabulka.

K bodu č. 3

B.Starý a F.Bárta navrhli zpracování itinerářů tras a výletů pro automobilisty s vyznačením možností parkování, vč. počtu najetých kilometrů, atd. – bude zahrnuto mezi zpracování propagačních materiálů ve 2.pol.2010 na sezónu 2011.

Bylo zmíněno téma Singeltracků – přírodních/horských stezek se zhutněným povrchem – budou zjišťovány další podrobnosti, zajistí M.Písař.

U notebooku ŽR (pořízen r.2007 z dotace EU) došlo bez zjevné příčiny k poškození základní desky vč. souvisejících komponentů. Výše opravy stanovena na 9500,-Kč. Pojištění hradí náklady nad 5000,-Kč. Přítomní zhodnotili problematiku provozu opravované spotřební elektroniky a rozhodli o zakoupení nového přístroje z dostatečných dotačních zdrojů SPL – kancelářské vybavení. 

Termín dalšího jednání bude včas oznámen (předpoklad říjen 2010)

Veškeré informace zveřejněny na www.masrzr.oblast.cz.

Přílohy:

Prezenční listina

Zapsala: 31.5.2010, K. Korejtková       

Předseda: B.Starý







