  Zápis

z jednání představenstva a komise CR MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, o.s, 
dne 20. 11. 2012 v centrále MAS ŽR v Heřmanově Městci 

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina  
   

Program jednání:
1. Aktualizace a kontrola harmonogramu akcí 2012, příprava harmonogramu akcí na r. 2013
2. Hospodaření v roce 2012, návrh rozpočtu na r. 2013
3. Realizace Strategického plánu LEADER

4. Akce a materiály pro rok 2013 a r. 2014  

5. Různé 

_____________________________________________________________________________________________

Úvod 
K bodu č. 1 

Proběhla kontrola aktivit dle aktualizovaného harmonogramu a schváleného rozpočtu pro r. 2012. Naplánované aktivity byly splněny.
Zpravodaj 2013: 20.11. návrh, do 1.12. zaslání věcných připomínek (všichni), do 3.12.předání přip.zpracovateli (Písař), do15.12. korektury (p.Lašková, Korejtková), do 31.12. výroba

Předání certifikátů 6 novým reg. výrobcům 8.12. v Cholticích, 13.30 hod. 

Proběhla diskuze a připomínkování návrhu harmonogramu aktivit na r. 2013. Aktivity a termíny budou průběžně aktualizovány.
M.Písař představil návrh sobotního programu v rámci Dnů ŽR 2013 ve variantě dvou autobusů. Pracovníci IC zjistí do 31.1.2013 předběžný zájem účastníků z jiných obcí dle trasy návrhu.

Mezi MAS ŽR a nositele NGŽR Vodními zdroji došlo k podpisu Deklarace o spolupráci. Cílem deklarace je vytvoření dobrovolného funkčního partnerství a navázání vzájemné efektivní spolupráce zúčastněných partnerů v oblasti rozvoje na shodném území Národního geoparku Železné hory a MAS ŽR.   

K bodu č. 2 
P.Čížková předložila představenstvu aktuální stav hospodaření.

K.Korejtková předložila návrh celkového rozpočtu a rozpočtu realizace SPL na r. 2013, vč. výhledu cashflow.

Proběhla diskuze a připomínkování návrhu rozpočtů. Návrh rozpočtu bude předložen ke schválení VH v lednu/únoru 2013.
K bodu č. 3

Celková částka na SPL r. 2013 je 7489399,-Kč, z toho 20% na admin. max. 1497879,-Kč. Na projekty 5991520,-Kč + 

nevyčerpaný přebytek z r. 2012 -cca 300000,-Kč. Celkem na projekty 5. výzvy v r. 2013 (realizace 2014) min. cca 6300000,-Kč.
Administrace: II.etapa proplacena, probíhá čerpání III.etapy do 31.12.2012 dle rozpočtu. Přebytek z 20% celkové částky na r. 2012 bude převedeno na administraci v r. 2014 (cca 380000,-Kč). V roce 2013 je plánováno uspořit na převod do r. 2014 cca 390000,-Kč. 
Projekty: 3. výzva – probíhá ukončování projektů, 4. výzva – definitivně schváleno 16 projektů, probíhají podpisy Rozhodnutí o dotaci, 20.11. proběhne seminář pro realizátory.

Aktualizace pravidel: od 26.10.2012 došlo k aktualizaci pravidel PRV pro MAS.  Pravidla nařizují nad rámec zákona účetní audit, omezují pravomoci organizace (dobrovolná podpora na akce regionu) a zasahují do jejich vnitřních záležitostí. Omezují související činnosti zaměstnanců MAS. V souvislosti se změnou budou aktualizovány fiche – představenstvo na základě projednání podnětů z regionu schválilo pro 5. výzvu bodovací kriteria MAS ve stávající verzi.

Zpracování ISÚ, zajištění splnění certifikačních podmínek MAS: osnova ISÚ ani podmínky certifikace nejsou v definitivní verzi, nyní lze i nadále pracovat pouze na aktualizaci analýzy území a tvorby zásobníku projektů. Obcím, členům i nečlenským subjektům budou zaslány dotazníky v rámci nabídky spolupráce. Pro obce a členy povinné! V rámci sjednocení informací bude vytvořena zdrojová databáze obsahující souhrnně veškeré informace z regionu. Dotazníky budou i pro občany na webu, v IC, na OÚ.
V souvislosti s novým občanským zákoníkem a možnou změnou podmínek MZe se bude možná muset přistoupit ke změně právní subjektivity MAS z o.s. na o.p.s. – věc je v řešení.

Členové představenstva schvalují zajišťování poradenského servisu  v rámci poskytování funkce dozorující zkušené MAS ŽR novým a nevybraným MAS (MAS Region Kunětické hory, MAS Bohdanečsko, případně MAS Chrudimsko v případě, že dojde k jejímu formálnímu založení), které budou žádat a realizovat opatření III.4.1. získávání dovedností v r. 2013. Termín podání žádostí do 12.6.2013.
K bodu č. 4
Akce/podané projekty:
ABS for local producers – mezinárodní projekt MAS - pomoc na rozvoji podpory odbytu a propagace produktů v Lotyšsku, spolupráce s ARZ.  Celk. náklady 276300,-Kč – 90% dotace. Aktivity MAS ŽR: 05/2013 3 dny pobyt Lotyšů a Litevců na území MAS ŽR a POHODA, 10/2013 mezinárodní 1 denní seminář v HM min. počet 15 účastníků, 05/2014 účast výrobců na mezinárodním jarmarku v Dobrušce (pořízení 7ks výstavních stánků), 06/2014 účast výrobců a představitelů MAS ŽR na mezinárodním semináři/jarmarku v Lotyšsku, 12 účastníků, 4 dny. 03/2013 výsledek výběru. 
Putování za poznáním – národní projekt MAS - interaktivní turistický průvodce + podpůrná propagace.Celk.náklady 216000,-Kč – 90% dotace. Aktivity MAS ŽR: 02-03/2013 sběr informací, 04-06/2013 zpracování cílů a podkladů pro doprovod. mat., 07-08/2013 výroba materiálů, 09/2013 bus exkurze, 10/2013 semináře pro veřejnost. 03/2013 výsledek výběru. 

Krok za krokem geoparkem – spolupráce s Vodními zdroji v rámci Národního geoparku Železné hory. Celk.náklady 319000,-Kč – dotace 70%, spolufinancování s VZ. Aktivity MAS ŽR: 04/2013 workshop pro podnikatele v rámci využití marketingové značky NGŽH, 09-10/2013 bus exkurze po lokalitách, 02/2013 výsledek výběru.

Regionální výrobky:

III.kolo certifikace: 26.2.2013 (abychom stihli informace vložit do mat. na r. 2013)
Aktuální materiály noviny/letáky vyjdou ke Dnům ŽR 04/2013

Připravuje se velká prezentace v Senátu a Valdštejnské zahradě reg. výr. ARZ ve spol. s Ing. Šilarem 04/2012.

Putovní výstava reg. výrobků – místa a termíny budou upřesněny.
Skladba propagačních materiálů:
1) řada skládačka form. A4, 2 sklady, další 4 druhy
5000ks/1 druh  



témata: II.sv. válka (Bohmová), slavní rodáci (Bohmová), parky/zahrady/arboreta (Bohmová, Bárta), historické  skvosty (Alvarezová) Do 15.1.2013 hrubé návrhy obsahu materiálů zaslat M.Písařovi.
2)  mapa po reg. výrobcích, form. A3/DL, 3000ks




  

Do 1.12.2012 grafický návrh – bude zaslán výrobcům k rozhodnutí o míře finančního zapojení (obdrží vyšší tiskový náklad než ostatní). Výroba do 10.4.2012.
3)  kalendář ŽR akce 2014, 2000ks








V každém týdnu budou propagovány jak akce, tak i odpovídající regionální výrobci dle sezónnosti produktů. Do tabulky pracovníci IC a ostatní uvedou k týdnu fotozáběr (konkrétní fotku musí někdo mít), akce k týdnu a výrobce. Podklady M.Písařovi do 28.2.2012. Návrh do 15.5.2013. Bude zaslán členům – možnost spolufinancování vyššího nákladu a využití pro členy (dojde ke zlevnění kal. na 1ks). Výroba do 15.9.2013.

4) zpravodaj 2014, 10000ks








5) noviny doma v ŽR, 10000ks







+ letáky pro nové výrobce DL 1000ks/6 výrobců, samol., visačky…

Návrh obsahu novin do 28.2.2013 (Korejtková), jazykové a věcné korektury do 15.3.2013 (p.Lašková, prac.IC, reg. výrobci), obsah: akce, kde se výrobci prezentují, reg. výstava, areály výrobců, spolupráce výrobců, rozhovory s výrobci…možnost navýšení nákladů za financování reg. výrobců

6) pohledy pro člen, termín pro požadavky členů shromáždí M.Písař do 28.2.2013.





7) série materiálů pro členy a subjekty s území = spolupráce s podnikateli 


(DL/A4/2xA4/publikace), vytvořena základní orientační kalkulace, vzorové materiály budou zaslány, termín pro sběr požadavků bude stanoven
8) další sériové mapy A3, téma: okruhy pro běžce, dotisk stávajících map s rozšířeným územím ŽR – buď z vlastních zdrojů nebo možné dotace – bude rozhodnuto na VH

Další výhledové formy propagace a témata:

Regionální TV – viz. nabídka firmy RAST TV – přítomní zhodnotili jako aktuálně neadekvátní přínosu pro region.
Webový portál turistika.cz – pracovníci IC do příště zhodnotí přínos prezentace regionu na daném portále.
Filmové záběry z akcí, naučných stezek, atd. – nutnost pořízení speciální kamery (možno v rámci vybavení kanceláře SPL). Umísťování filmových záběrů na webu vlastními silami přes odkaz na youtube. Velmi vhodné, finančně nenáročné. Bude realizováno od jara 2013.
Témata pro r. 2014 (nutná dlouhodobější příprava, sběr informací a pořízení fotodokumentace):

Historie krajinářství (Bárta, Joachimová, Strejček), vodní mlýny a hamry (Bohmová, Bárta)

K bodu č. 5
Valná hromada: termín: 24.1./14.2.2013 termín a program bude upřesněn na základě aktuálních informací o nutnosti schválení změn. Jednání představenstva bude předcházet jednání VH.
IC Seč – nebude přerušen provoz ve stávajících prostorech, kontakty zachovány, zajišťuje Jan Zikmunda, 728258459 (organizace cestovního ruchu pro město Seč), který se tímto stává členem komise pro cestovní ruch MAS ŽR. 
USNESENÍ:

Představenstvo jednomyslně schvaluje:
· zajišťování poradenského servisu  v rámci poskytování funkce dozorující zkušené MAS ŽR novým a nevybraným MAS (MAS Region Kunětické hory, MAS Bohdanečsko, případně MAS Chrudimsko v případě, že dojde k jejímu formálnímu založení),
· bodovací kriteria MAS pro 5.výzvu ve stávající verzi.
Termín dalšího jednání dle potřeb činnosti. 
Veškeré informace zveřejňovány na www.zeleznohorsky-region.cz.
Přílohy:

Prezenční listina

Zapsala: Korejtková

Dne : 20.11.2012       
Předseda: B.Starý







