  Zápis

Z jednání valné hromady MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,

konané dne 17.1. 2013 v Rábech, Perníkové chaloupce
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina  
   

Program jednání:


1.   hospodaření         

2.   organizační záležitosti
                                  

3.   akce                      
4.   projekty    
         

5.   různé                     
_________________________________________________________________________________
Úvod

Pan předseda J.Petrenec konstatoval, že jednání valné hromady není usnášeníschopné. Dle Stanov jednání ukončil a po stanoveném čase zahájil další jednání, které je usnášeníschopné. Přivítal přítomné hosty.
Přítomní byli seznámeni se souhrnem aktivit MAS RKH od r. 2005 do r. 2012 a se stanovením nutných kroků pro další období EU 2014-2020.

1. hospodaření

· schválení hospodaření za r. 2012
Příjmy celkem:   319760,44,-Kč

Výdaje celkem:  320621,00,-Kč

Přítomní jednomyslně schválili hospodářský výsledek za r. 2012 ve výši   - 860,56,-Kč.

· stav hospodaření k aktuálnímu datu  

Stav k 1.1.2013 na b.ú.        153505,28,-Kč
· schválení rozpočtu na r. 2013
Přítomní jednomyslně odsouhlasili výši čl.příspěvků pro r. 2013 v minimální výši 2000,-Kč/člen.

Příjmy:



Zůstatek k 1.1.2013
         153505,28,-Kč

Č.příspěvky 18 členů
           36000,00,-Kč

CELKEM

         189505,28,-Kč

Výdaje:


Účetnictví Holmanová                  10000,00,-Kč 
Bankovní poplatky

3000,00,-Kč 
Čl.poplatky NS MAS ČR
              2000,00,-Kč 
Provoz webu, akt.Kam na Pard.
5000,00,-Kč

Provoz centrály, Kam na Pard.        5000,00,-Kč 
Kancl.potřeby, poplatky

5000,00,-Kč

Cestovné


3000,00,-Kč

Služby sekretariátu Zelinková       10000,00,-Kč


Poradenství VN KONZULT         50000,00,-Kč 
Sousedské slavnosti Kam na Pard.20000,00,-Kč 
Akce, propagace

            81505,28,-Kč

CELKEM

          189505,28,-Kč
Přítomní jednomyslně schvalují rozpočet pro r. 2013 ve výši 
189505,28,-Kč jako vyrovnaný.
2. organizační záležitosti 

Přítomní jednomyslně schválili dle návrhu dílčí změnu Stanov č.3, viz. příloha

Vhledem k aktualizovaným pravidlům PRV pro MAS od 1.1.2013 byl přítomnými jednomyslně jmenován nový manažer: Bc. Kateřina Šormová.
Pro budoucí činnost MAS probíhá nezbytná aktualizace souhlasu obcí ze zařazením do území působnosti MAS a nový souhlas se zpracováním ISÚ. Předání podkladů do 6.2.2013.
3.   akce 2013 

· Sousedské slavnosti 2013
8.5. – možnost využití akce pro prezentaci svých aktivit, možná nabídka služeb, prodej výrobků

Koordinátor – L.Šorm, rozešle program a možné formy spolupráce

· Kalendář akcí na r. 2013 

Každý členský subjekt má možnost zveřejňovat informace o svých akcích na webu MAS RKH a v měsíčním kalendáři MAS ŽR. Informaci je nutno zaslat vždy do 20.dne stávajícího měsíce tak, aby se informace objevila v kalendáři pro měsíc následující mailem K.Korejtkové.

· Poradenský servis a provozní činnost MAS 2013 – podána žádost o dotaci ve výši 250000,-Kč. Termín informace o možné realizaci: cca 03-04/2013
· Zpracování dílčích částí ISÚ MAS 2013 - podána žádost o dotaci ve výši 200000,-Kč. Termín informace o možné realizaci: cca 03-04/2013
· Regionální značení – certifikace místních produktů a výrobků

Podána mimořádná žádost na KÚ PK. V případě obdržení mimořádné dotace na vytvoření systému regionálního značení místních produktů – značky s pracovním názvem KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt. Termín informace o možné realizaci: cca 03-04/2013. Termín realizace 06/2013 – 05/2014.


09-12/2012

tvorba systému a podmínek certifikace značení





sběr informací o producentech a výrobcích





vytvoření dohody o spolupráci v rámci společného značení MAS RKH, MAS 




Holicko a MAS Bohdanečsko – vytvoření společné značky (jednání 30.11. a 




18.12.2012)





seminář ARZ pro výrobce a představitele regionů

do 28.2.2013 

členský vstup koordinátora do ARZ při příležitosti konání valné hromady 


do 31.5.2013

SOD zásady, logo, manuál + licenční smlouva na logo


do 30.6.2013 

registrace ochranné známky loga


06-09/2013

propagační akce, komunikace s výrobci


09/2013


semináře ARZ pro výrobce, vytvoření certifikační komice 


10-11/2013

zasedání 1. certifikační komise


11/2013-03/2014

zpracování propagačních materiálů o výrobcích (noviny, katalog...)  


04/2014


OFICIÁLNÍ MEDIÁLNÍ KAMPAŇ V REGIONECH

od 05/2014

prezentace, místa odbytu výrobků – infocentra a další 


do 30.6.2014 

vyhodnocení projektu


od r. 2014 

systém zajišťován koordinátorem MAS RKH ve spolupráci s ARZ a partnerskými 



MAS Bohdanečsko a MAS Holicko
K.Korejtková představila systém regionálního značení v Železnohorském regionu v rámci Asociace regionálních značek ČR. Veškeré informace na www.regionalni-znacky.cz 
4.   projekty 

· Programy pro školy – úspěšně dokončen, profinancován. Od března 2013 je potřeba provést osvětu programům a podporovat své školy v jejich využívání. Je možno uspořádat akci pro pedagogy a představitele zájmových kolektivů na podporu jejich využívání. Každoročně proběhne aktualizace. Kdo má návrh na nový program, lze zařadit do elektronické verze.
· Putování za poznáním - Projekty spolupráce s MAS (MAS ŽR, MAS RKH, MAS Litomyšlsko)
Podána žádost, celkové náklady 588000,-Kč, z toho MAS RKH  186000,-Kč, aktivity: 

projednání projektu v HM






20.8.2012

registrace žádosti







12.10.2012

admin. kontrola, prezentace, výběr





cca únor 2013

sběr podkladů 12 souborů


  20000,-Kč/SOD, DPP

1.2. – 31.3.2013

zpracování 7 cílů



  20000,-Kč/SOD, DPP

1.4. – 30.6.2013

zpracování, vytvoření, výroba

136000,-Kč/SOD 

vytvoření 50ks kreseb 


  25000,-Kč/SOD, DPP

průvodce A6, 60 str. (21 cílů), 30000ks
225000,-Kč/SOD 

plakát o projektu 900ks, form.A4

    6000,-Kč/SOD

stolní hra, 9000ks, form.A3

  70000,-Kč/SOD

záložky 15000ks, form. 40x210 mm, 3 dr.      22000,-Kč/SOD

přívěsky na klíče 3000ks, 3 druhy 

  60000,-Kč/SOD


1.7. – 31.8.2013

exkurze po vybraných cílech


(MAS ŽR)

1. – 30.9.2013

seminář 3ks

                              10000,-Kč/SOD, DPP

1. – 15.10.2013

· PRV, III.4.1. získávání dovedností, animací a provádění (nové a nevybrané MAS)

Termín podání žádosti: do 12.2.2013, realizace r. 2013/2014
Cíl: zpracovat podkladové materiály a s nimi se účastnit se výběru podpořených MAS pro období 2014-2020
Návrh obsahu a harmonogram projektu:

projednání projektu








do 31.1.2013

sběr dokumentů od obcí – usnesení







do 31.1.2013

registrace žádosti SZIF Praha







do 12.2.2013
obhajoba projektu, administrace kontrol, schválení, podpis dohody o dotaci


do 31.5.2013
zahájení aktivit









od 1.6.2013

podklady analytické a strateg. části ISU – anal.území
45000,-Kč


do 30.9.2013

metodické poradenství a konzultace spolupr.MAS ŽR
40000,-Kč


do 31.1.2014

implementační část ISÚ – organ.struktura


15000,-Kč 


do 30.9.2013

účast na vzdělávacích akcích (MZe, VH MAS, CSpV)
10000,-Kč  


do 31.12.2013

min. 1 informační akce pro veřejnost (výzva)

40000,-Kč
   

        2013

propag.mat. o činnosti MAS 


            160000,-Kč


do 31.1.2014

webové stránky (tvorba vč. provozu)


30000,-Kč 


do 31.1.2014

manažer mzda





77000,-Kč


07/2013-05/2014

admin. pracovník mzda




15000,-Kč


07/2013-05/2014

předseda





10000,-Kč 


07/2013-05/2014

členové představenstva (a 8000,-Kč 4 osoby)

32000,-Kč


07/2013-05/2014

členové výběrové komise (a 2000,-Kč 3 osoby)
                6000,-Kč
účetní






20000,-Kč


07/2013-05/2014 CELKEM




             500000,-Kč

Návrh předfinancování
1.8. – 30.11.2013 




cca 200000,-Kč (předfin. mikroreg., provoz. dot., …)
1.12.2013-31.3.2013




předložení ŽoPl, průběh kontroly, návratnost prostředků

1.4.-31.5.2014





cca 300000,-Kč (předfin. mikror., provoz. dot., …)
1.6. – 30.9.2014





předložení ŽoPl, průběh kontroly, návratnost prostředků
Možnost zapojení se do předfinancování ostatních členů či obcí formou bezúročných krátkodobých půjček.
5.  různé

· vývoj MAS RKH v r. 2012-2013 a v období 2014-2020 

Přítomní se shodli na nutnosti rozšiřování spolupráce a získávání dalších spolupracujících subjektů či přímo členů.

Dále s shodli na nutnosti přípravy pro období 2014-2020 v rámci celorepublikového postupu na tvorbu možností čerpání finančních prostředků určených pouze pro MAS ČR.

· aktivity partnerských subjektů

Prezentace MAS na Zemi živitelce v Českých Budějovicích – 30.-31.8.2013 – možnost prezentace vlastních aktivit
USNESENÍ

Valná hromada sdružení MAS Region Kunětické hory:
· Jednomyslně schvaluje hospodářský výsledek za r. 2012 ve výši -860,56,-Kč
· Jednomyslně schvaluje výši čl.příspěvků pro r. 2013 v minimální výši 2000,-Kč/člen
· Jednomyslně schvaluje rozpočet pro r. 2013 ve výši 189505,28,-Kč jako vyrovnaný
· Jednomyslně schvaluje změnu Stanov č.3
· Jednomyslně jmenuje manažerem Bc. Kateřinu Šormovou
· Jednomyslně schvaluje podání žádosti v únoru 2013 na projekt MAS RKH PRV, III.4.1. získávání dovedností, animací a provádění z prostředků PRV 2007-2013
Další jednání orgánů MAS RKH proběhne dle potřeby. 
Pracovní jednání představenstva jsou otevřená všem, kteří se chtějí aktivně zapojit.

Veškeré informace zveřejněny na www.masrkh.oblast.cz.

Přílohy:

Č.1 Prezenční listina

Č.2 Změna Stanov č.3

Dne: 17.1.2013
Zapsala: K.Korejtková       
 







Předseda: J.Petrenec

max. 100000,-Kč








