  Zápis

z jednání představenstva MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, o.s,

 dne 20. 9. 2013 v ATC Konopáč 
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina  
   

Program jednání:
1. Aktuální stav realizace Strategického plánu LEADER (SPL)

2. Stav přípravy na nové programovací období 2014 – 2020

3. Akce a projekty 2013 

4. Různé
____________________________________________________________________________________________

Úvod

Úvodem proběhla kontrola aktivit dle aktualizovaného harmonogramu a schváleného rozpočtu:

· Předání funkce předsedy – proběhlo předání, viz. protokol

· Vytvořena Výroční zpráva za funkční období 2011 - 2013 a aktuálního stavu hospodaření a majetku k termínu 27.6.2013.
K bodu č. 1 

· Probíhá realizace projektů ve 4. výzvě.

· Ukončeno doplňování vybraných projektů v 5. výzvě na SZIF HK v rámci administrace.

· 20.9. předána ŽoPl na SZIF HK za II.etapu ve výši 385220,-Kč.

· Představenstvo vzhledem k aktuálním potřebám odsouhlasilo aktualizaci čerpání rozpočtu SPL na III. etapu v r. 2013. 

· Na základě marketingového průzkumu bude uzavřena SOD na zpracování účetního auditu a ověření účelu čerpání financí za r. 2013 ve výši 24200,-Kč, termín dokončení a platby I.etapa 2014.

K bodu č. 2 

· Definitivní podoba obsahu a metodiky strategie MAS není dosud odsouhlasena.

· Certifikace MAS je opět značně odsunuta – do prosince návrh, předpoklad schválené formy certifikace nejdříve leden 2014.

· Na základě uvedených skutečností se odsouvá termín pro předložení strategií k výběru pro realizaci na r. 2014/2015.

· Probíhá zpracování dotazníkového šetření.
· Probíhá spolupráce se školami a informační kampaň k Programům pro školy. 

· Probíhají přípravné práce na zpracování strategie území.

· 20.9.2013 proběhne další informační akce pro veřejnost, vč. setkání certifikovaných regionálních výrobců na Konopáči. Začátek 17.00 hod. Info o ŽR, prezentace aktivit členů MAS, zhodnocení přínosu certifikace pro místní výrobce.
· Vývoj operačních programů 2014-2020: PRV v přepracování, ostatní beze změn.
· Aktuální info z pracovních skupin dle vývoje OP pro 2014-2020: 

Blažek – PS zemědělství, venkov, obce, místní produkce, místní výroba (PRV, OP PI)) 

Bárta – PS životní prostředí, příroda a krajina, enviromentální vzdělávání (OP ŽP)
 
Starý – PS udržitelný cestovní ruch a marketing (IROP, PRV)

Joachimová – PS kultura, celoživotní vzdělávání (OP VVV, IROP)  
K bodu č. 3 

· 16.9. proběhlo jednání zástupců KS MAS PK v Lázních Bohdaneč za účasti radních PK Ing. Kroutila a ing. Křišťála. Ing. Křišťál bude jednat se všemi MAS o směrech a potřebách jejich aktivit. Padl návrh na další financování vyjednavače za MAS ČR p.Pošmurného – mim. příspěvek. Názor?
· 7.10. proběhne jednání se senátorem Ing. Velebou – prezentace aktivit a rozvojové směry a potřeby.

· 30.8. proběhla VH ARZ, odsouhlaseno zvýšení čl. poplatku na 10000,-Kč/rok. K.Korejtková zvolena členkou rady ARZ. 18.9. proběhlo jednání členů rady ARZ – řešení nesrovnalostí v rámci využívání propagačních materiálů mezi regiony, jednání s grafickým dodavatelem o snížení cen.

· Probíhá dotisk obou map A3 a pořízení fotodokumentace aktivit MAS ŽR, uzavřeny SOD s dodavateli.  
· ZŽ info: akce proběhla za vysoké účasti členů, reg. výrobců a dobrovolníků. Nutno zhodnotit účast v r. 2014.
· Konference MAS Venkov 1.-3.10.2013 – zúčastní se M.Písař a Korejtková.

· Projekt spolupráce MAS: ABC pro reg. výrobce – v září korespondenčně došlo k definitivnímu upřesnění projektu směřujícímu k podpisu Dohody o dotaci. Čeká se na reakci Lotyšů.
· Projekt spolupráce MAS: Krajina je naším zrcadlem – probíhá veřejná prezentace a hodnocení žádosti.

· Spolupráce s novými MAS: manažer a odborný poradce pravidelně komunikují s MAS RKH,  Bohdanečko a Chrudimsko a poskytují mefitickou pomoc a konzultace. 

· Značení reg. výrobců – dané termíny CK 24.10.2013 v 9 hod. v IC HM, prozatím 5 přihlášek. V jednání rozšíření území pro certifikaci o MAS Chrudimsko od 1.1.2014.
· TO Chrudimsko-Hlinecko – Deklarace o spolupráci projednána. 17.9.proběhlo jednání ve složení Černý, Korejtková, Písař, Kesnerová – zpracovává se návrh projektu, 27.9. bude zveřejněna výzva ROP, 30.9. v 9.00 hod. v IC HM, dojde k odsouhlasení podání žádosti s představiteli MAS, viz. Deklarace. Kdo se zúčastní?
· Kolekce 8 tématických skládaček MAS ŽR byla zaslána do soutěže Tourpropag Písek.
· Zpravodaj 2014 – na základě návrhu obsahu K.Korejtkové budou dopracovány jednotlivé kapitoly

· K 30.9. proběhne podání žádostí do POV PK na r. 2014: poradenská a provozní činnost 250000,-Kč, dopracování dílčích částí strategie 140000,-Kč.
· Aktivity 2014 – p.Raba navrhl vytvořit další tématické stezky mezi výrobci dle zaměření

· 15.-16.10. MAS Moravská brána na území MAS ŽR v rámci výměny zkušeností

· Obec Licibořice projevila zájem o členství v MAS ŽR, probíhají jednání

· M.Písař informoval přítomné o cenové kalkulaci a možnostech využití mapových podkladů pro potřeby členů formou tištěných velkoformátových map, MAS ŽR vytvoří ve své režii mapový podklad území A2,  na základě poptávky se zadá hromadná výroba, kterou i uhradí jednotliví členové, kteří budou mapy využívat pro své aktivity

· Valná hromada: návrh programu a termínu: 21.11.2013, 16.00 hod. Polánka (místní část Krásné), areál pana Tomáška
Vstup nových členů

Hospodaření: informace o aktuálním stavu hospodaření
Aktuální stav realizace Strategického plánu LEADER (SPL) 

Harmonogram a popis aktivit pro r. 2013/2014
Různé

Prezentace zajímavých aktivit členů, partnerů a přátel  
K bodu č.4
· CSpV (Celostátní síť pro venkov) – nová skládačka o MAS PK k dispozici v IC HM od 1.9.2013

USNESENÍ:

Představenstvo jednomyslně schvaluje:
· aktualizaci čerpání rozpočtu SPL na III. etapu v r. 2013. 
Termín dalšího jednání, předpoklad říjen/listopad 2013– bude upřesněno dle potřeby. 
Veškeré informace zveřejňovány na www.zeleznohorsky-region.cz. Nastavte si informování o novinkách na webu.
Přílohy:

Prezenční listina

Zapsala: 20.9.2013, K.Korejtková
Předseda: J.Blažek






