  Zápis

z jednání komise cestovního ruchu MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, o.s,

 dne 27. 5. 2014 v Heřmanově Městci 
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina  
   

Program jednání:
Navržený program jednání:
1. Příprava propagačních spotů MAS Železnohorský region

2. Zhodnocení fotobanky vytvořené pro Železnohorský region

3. Příprava kalendáře Železnohorského regionu rok 2015

4. Příprava tradičních akcí

5. Různé

________________________________________________________________________________________

K bodu č. 1
Na základě zhodnocení nabídek v poměru kvalita versus cena s přihlédnutím ke specifikaci využívání: KangaTVczech, 11:11 production, Cestoskop Regionální televize, přítomní jednomyslně doporučují představenstvu ke schválení spolupráci s KangaTVczech. Členům komise bude zaslán podrobný scénář spotů k připomínkování, 
termín pro připomínkování do 3.6.2014. S vybranou firmou bude jednáno o podrobnostech, spoty budou vyrobeny do 31.12.2014.
K bodu č. 2

Členové komise zhodnotí odpovídající záběry elektronickou formou. Výběr fotografií dle níže uvedené specifikace bude autorem zaslán přes úschovnu.

20 ks    TOP10 – 2 záběry každého místa

12ks     3 záběry každého ročního období 

20ks     2 záběry aktivního tématu 
10ks     2 záběry oboru tradičních činností v regionu 
20ks     2 záběry z nejvýznamnějších akcí v regionu – průřez celého roku 
50ks     mix. regionální výrobci

Členové zašlou vyjádření do 3.6. M.Písaři, ten předá souhrn vyjádření autorovi. Konečný termín dokončení 31.8.2014.
K bodu č. 3

Termín: do 31.7. sběr podkladů (IC, komise CR, výrobci, členové), zpracování a rozvržení informací k jednotlivým týdnům, vč. návrhu fotografií – předat podklady grafikovi (H.Bohmová), k 31.8. náhled, korektury komise CR, do 15.9. poslední korektury, do 30.9. výroba. 
K bodu č. 4

· RV – 46 výrobců, noviny, katalog vyrobeno, vytvořena sekce pro aktuální nabídku na webu, zaslány informace o možnosti účasti na akcích MAS, 15.6. mediální podpora Rádio Blaník – trhy ve Valech (uhrazeny náklady obcí Valy), nutno prodiskutovat formy a aktivity pro výrobce s výrobci, aby celý proces byl efektivní, termín: podzimní/zimní období
· Snídaně s médii v IC HM – 9.6.- připraven scénář, viz. příloha, 2.9. – návrh skladby prezentovaných aktivit
Termín do 30.6.2014  

· Země živitelka – 31.8.(30.8. možný příjezd večer) ZMĚNA TERMÍNU!– potvrzená účast, doprava a
             ubytování hrazeno, 

Termín do 30.6. pro nahlášení účasti a informace, zda se zúčastní od 30.8. nebo pouze dne 31.8. 
· Akce pro veřejnost – 19.9. Konopáč, 17 hod., prezentace aktivit členů pro veřejnost, setkání výrobců
     

Termín do 30.6. pro nahlášení účasti a obsah prezentace M.Písaři 
K bodu č. 5

· Stolní hra – A3, přítomní zhodnotili navržený stav a provedli základní korektury. Formu hry zhodnotili jako vyhovující.

Termín: do 3.6. pro zaslání návrhu využití hry (IC, kroužky, školy…) M.Písaři a posledních textových korektur  P.Alvarezové. Výroba bude do 30.6.2014. Na základě využívání bude zvolena forma další výroby.
· Banery – 10ks (6x mikroregiony, 2x výrobci, 2x MAS)

Termíny: do 30.6. podklady grafikovi (M.Písař), do 31.7. náhled, do 15.8. poslední korektury, do 27.8. výroba

· Krok za krokem geoparkem – projekt vybrán k realizaci, analýza TO v obl.CR, forma spolupráce IC a subjektů v CR, mapy, materiály, geoquesting, mediální kampaně, marketingová kampaň ve školách (Korejtková, Písař, pracovníci IC)
· TO Chrudimsko-Hlinecko – vytvořen systém bonusových karet - koordinace IC Hlinsko, za MAS ŽR M.Písař
· E.Joachimová představila nový produkt na území ŽR – restaurace pěstování života. Do systému budou zapojeny restaurace splňující podmínky. Grafické zpracování materiálů zajistí MAS. Koordinace projektu E.Joachimová.

· H.Bohmová představila návrh dalšího produktu pro návštěvníci. Bude dopracováno dle závěru diskuze – hlavní téma – zvířata. Návrh bude představen výrobcům a členům k využití.

· H.Bohmová navrhla skladbu regionálních výrobků (musí se jednat o certifikované výrobce a formy certifikovaných výrobků s dlouhou dobou trvanlivosti), které by tvořily základ prezentace v rámci MAS ŽR. Bude vybráno 10 druhů výrobků, každý ponese nějakým způsobem zpracovanou značku výra. Pro MAS bude vyrobeno 10 druhů výrobků, 30ks od každého, v ceně max. za 1ks 50,-Kč vč. DPH.  
Termín: do 10.6. projednání a zaslání seznamu výrobců a výrobků, vč. ceny za 1ks (H.Bohmová) M.Písaři. Následně bude vyřízena objednávka a dojednán termín výroby

Termín dalšího jednání, předpoklad září 2014 – bude upřesněno dle potřeby. 
Veškeré informace zveřejňovány na www.zeleznohorsky-region.cz. Nastavte si informování o novinkách na webu.
Přílohy:

Prezenční listina

Zapsala: 27.5.2014, K.Korejtková
Předseda: J.Blažek
